## Je cherche a cartographier le p
Étape | Description | Acteurs Clés | Pistes d'Optimisation et de Consolidation
1. Demande Initiale | L'unité d'affaires (ex: Conformité) identifie un besoin : améliorer la détection, réduire les faux positifs, couvrir un nouveau risque réglementaire, etc. La demande est formalisée. | • Unité d'affaires (LBA/FAT)&lt;br>• Conformité&lt;br>• Gestion de produits | Optimiser : Standardiser le formulaire de demande avec des métriques claires (ex: "Réduire les faux positifs de X% sur le scénario Y"). Mettre en place un portail centralisé pour toutes les nouvelles demandes.
2. Analyse d'Opportunité | L'équipe de science des données et les experts du domaine évaluent la pertinence de la demande. Ils réalisent une première analyse de faisabilité (données disponibles, complexité, impact attendu). | • Science des données&lt;br>• Architectes de données&lt;br>• Experts du domaine (LBA) | Consolider : Créer un comité de priorisation (incluant affaires, TI, données) qui évalue les demandes selon une grille standard (valeur vs. effort) pour créer une feuille de route claire.
3. Cadrage et Approbation | Si la demande est jugée prioritaire, un cadrage formel du projet est réalisé : objectifs, périmètre, indicateurs de succès (KPIs), budget, échéancier et ressources nécessaires. | • Gestion de projet&lt;br>• Sponsors du projet&lt;br>• Gouvernance des modèles | Optimiser : Utiliser des méthodologies agiles. Définir un "Produit Minimum Viable" (MVP) pour livrer de la valeur plus rapidement, plutôt qu'un long cycle en V.
4. Exploration et Préparation des Données | Identification, collecte et nettoyage des données nécessaires. Cette étape inclut la création de nouvelles variables (feature engineering) et la constitution des jeux de données d'entraînement et de test. | • Science des données&lt;br>• Ingénierie des données&lt;br>• TI (accès aux bases de données) | Optimiser : Mettre en place un Feature Store centralisé pour réutiliser des variables pertinentes à travers plusieurs modèles. Automatiser les pipelines de données (ETL) pour réduire les efforts manuels et les risques d'erreur.
5. Développement et Entraînement | L'équipe de science des données explore différentes approches (ex: régression logistique, gradient boosting, réseaux de neurones), entraîne les modèles et évalue leurs performances brutes (précision, rappel, etc.). | • Science des données | Optimiser : Créer des environnements de développement standardisés (ex: conteneurs Docker, notebooks partagés). Utiliser des plateformes d'AutoML pour générer rapidement des modèles de base et établir une performance de référence.
6. Validation Indépendante | Une équipe de validation indépendante (souvent la "deuxième ligne de défense") évalue la robustesse, la justesse, l'éthique (biais) et la performance du modèle. Elle rédige un rapport de validation formel. | • Équipe de validation des modèles&lt;br>• Gestion du risque de modèle | Optimiser : Standardiser les modèles de rapports de validation. Automatiser la génération des tests standards (backtesting, analyse de sensibilité) pour que l'équipe se concentre sur les points plus complexes.
7. Documentation | La documentation complète du modèle est assemblée : méthodologie, choix de conception, performance, dictionnaire de données, guide d'utilisation, limitations, etc. | • Science des données&lt;br>• Équipe de validation | Arrêter de voir la documentation comme une étape finale. Optimiser en intégrant la documentation au fil de l'eau directement dans les outils de développement (ex: génération automatique depuis les notebooks de code).
8. Planification du Déploiement (MLOps) | L'équipe TI/MLOps prépare l'infrastructure, les APIs et les pipelines pour déployer le modèle en production. | • Équipes MLOps / DevOps&lt;br>• Architectes TI | Consolider : Utiliser une plateforme MLOps unique pour automatiser le déploiement (CI/CD pour les modèles), le versionnage et le monitoring.
9. Tests d'Acceptation Utilisateur (UAT) | Les futurs utilisateurs (analystes LBA) testent le modèle dans un environnement de pré-production pour s'assurer qu'il s'intègre bien à leurs processus et que les alertes sont pertinentes. | • Analystes LBA/FAT (utilisateurs finaux)&lt;br>• Science des données | Optimiser : Mettre en place des stratégies de déploiement progressif comme le mode "Champion/Challenger", où le nouveau modèle fonctionne en parallèle de l'ancien pour comparer les résultats sans impacter la production.
10. Mise en Production | Le modèle est officiellement déployé. Il commence à générer des scores ou des alertes qui sont envoyés aux équipes d'enquête. | • Équipes MLOps / TI&lt;br>• Unité d'affaires | Optimiser : Automatiser le processus de mise en production via des pipelines CI/CD pour réduire les délais et les erreurs manuelles.
11. Suivi de Performance | Le modèle est surveillé en continu pour détecter toute dégradation de sa performance (ex: "model drift", "data drift"). Des tableaux de bord suivent les KPIs opérationnels (ex: taux de faux positifs, taux de conversion des alertes). | • Science des données&lt;br>• Équipes MLOps&lt;br>• Unité d'affaires | Optimiser : Mettre en place des alertes automatiques en cas de déviation significative de la performance. Utiliser des tableaux de bord dynamiques accessibles à toutes les parties prenantes.
12. Ré-entraînement et Maintenance | Si la performance diminue, le modèle peut être ré-entraîné sur des données plus récentes. Des ajustements peuvent être faits. | • Science des données&lt;br>• Ingénierie des données | Optimiser : Définir des déclencheurs pour le ré-entraînement (basé sur la performance) plutôt qu'un calendrier fixe (ex: "ré-entraîner tous les 6 mois"). Automatiser le pipeline de ré-entraînement.
13. Retrait du Modèle | Lorsqu'un modèle devient obsolète ou est remplacé, un processus formel de retrait est suivi pour le désactiver des systèmes et archiver sa documentation. | • Gouvernance des modèles&lt;br>• TI | Consolider : Maintenir un inventaire central des modèles qui contient le statut (actif, inactif, à retirer) de chaque modèle pour une gestion de cycle de vie claire.